## Caso aplicado 2
1. Analisis de items |  |  |  |  | 2. Estimacion de cantidad por actividad
Estudios |  |  |  |  | Topografia | 14000 m^2
Topografia | Medidas, Analisis de desniveles |  |  |  | Caracterizacion | Sondeo cada 500 m
Caracterizacion de suelos | Excavacion, Transporte, Analisis |  |  |  | Estudio Hidrologico | Alrededores
Estudios hidrologicos | Exploracion, Clasificacion |  |  |  | Interferencias | Alrededores
Verificacion de interferencias | Documentacion catastral, Estudios de fauna y flora, Contacto con la poblacion |  |  |  | Preparacion | 14000 m^2
[5 empty] | Corte/Relleno | 2800 m^3
Construccion |  |  |  |  | Compactacion | 14000 m^2
Preparacion | Trazo, Nivelacion, Limpieza |  |  |  | Base granular | 2800 m^3
Movimiento de tierras | Corte, Rellleno, Compactacion |  |  |  | Cunetas | ≈ 1400 m^3
Construccion de la base granular | Transporte, Deposicion, Nivelacion |  |  |  | Alcantarillado | 1021.52 m^3 (7 en total)
Drenajes laterales | Transporte, Excavacion, Deposicion del hormigon |  |  |  | Retiro de escombros | 14000 m^2
Tubos de alcantarilla de PVC | Transporte, Excavacion, Plomeria, Relleno |  |  |  | Señalizacion
Retiro de escombros | Recogida y Transporte
Señalizacion | Transporte, Pintado, Colocacion |  |  |  | 4. Tablas de presupuestos aprox
[5 empty] | Ítem | Descripción de la Actividad / Costo | Costo Total (COP) |  | COSTOS INDIRECTOS
3. precios por unidad |  |  |  |  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 8 | Administración | 126345000
Ítem / Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Estimada | Precio Unitario Referencial (COP) | Costo Total por Ítem (COP) | 1 | Topografía y desniveles | 35000000 |  | 9 | Imprevistos | 42115000
Topografía (Medición y desniveles) | m^2 | 14000 | 2500 | 35000000 | 2 | Caracterización de suelos | 8400000 |  | 10 | Utilidad del contratista | 42115000
Caracterización de suelos (Sondeos/Apiques) | Unidad | 7 | 1200000 | 8400000 | 3 | Preparación, nivelación y descapote | 63000000 |  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (25%) |  | 210575000
Preparación y limpieza (Trazo, nivelación y descapote) | m^2 | 14000 | 4500 | 63000000 | 4 | Construcción de base granular | 378000000
Base granular (Suministro, transporte, extendido y compactación) | m^3 | 2800 | 135000 | 378000000 | 5 | Alcantarillado (Tubos PVC) | 14700000 |  | IMPUESTOS
Alcantarillado (Tubo PVC 24" incl. excavación y relleno) | Unidad | 7 | 2100000 | 14700000 | 6 | Drenajes laterales (Cunetas) | 665000000 |  | 11 | IVA sobre la utilidad | 8001850
Drenajes laterales / Cunetas (En concreto simple) | Metro lineal (ml) | 7000 | 95000 | 665000000 | 7 | Señalización
Señalización vertical (Pintura reflectiva y lámina) | Unidad |  | 450000 |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 1164100000 |  | TOTAL DEL PRESUPUESTO |  | 1382676850
Señalización horizontal (Resaltos en zonas escolares) | Unidad |  | 1100000
TOTAL COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS |  |  |  | 1164100000
5. posibles riesgos o incertidumbres
Instituto Nacional de Vías [INVIAS]. (2024). Sistema de Información de Precios de Materiales, Equipo y Mano de Obra (SIPROM) para proyectos de infraestructura vial. Ministerio de Transporte, República de Colombia. Recuperado de la base de datos oficial de INVIAS. |  |  |  |  | . Probabilidad Impacto | Poco probable | Probable | Moderado | Ocasional | Constante
Insignificante
[5 empty] | menor | Social e interferencias
[5 empty] | mayor |  | Problemas geotecnicos | Climatico
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca [ICCU]. (2024). Lista de Precios Unitarios para Obras de Infraestructura de Transporte y Espacio Público. Gobernación de Cundinamarca. |  |  |  |  | critico |  | Financiero |  | Dificil Acceso
catastrofico
Gobernación de Antioquia / SIPUC. (2024). Sistema de Información de Precios Unitarios de Construcción (SIPUC). Secretaría de Infraestructura Física.
presupuesto de carácter referencial e hipotético datos del año 2024-2025